# Propuesta (BORRADOR v2) — Piloto de asistencia personal dirigida por la persona en la República Dominicana

RELAVIN · septiembre de 2026 Versión de trabajo. Los puntos marcados con [x] están por definir y se acuerdan con las contrapartes dominicanas.

En una frase: formar en Costa Rica a un grupo dominicano encabezado por mujeres con discapacidad, volver y poner a andar el ciclo completo de asistencia personal —formación, coordinación y despacho—, medirlo, y presentarlo junto con la OIT en 2028.

## 1. Cómo llegamos hasta aquí

- 2023 — La formación de asistentes personales ya se introdujo en la República Dominicana con apoyo de la OIT (currículo en INFOTEP). Pero se hizo sin las personas con discapacidad, y quedó detenida.

- Cristina (CIMUDIS) fue la primera persona de la República Dominicana en cursar la capacitación japonesa de vida independiente, y regresó al país.

- A raíz de eso, la OIT volvió a presentarnos a INFOTEP y se reabrió la conversación para reactivar aquel currículo.

- Por iniciativa de Cristina, el círculo se amplió a la red de personas egresadas de las capacitaciones de JICA dentro de las instituciones públicas. De ahí nace esta propuesta.

Lo que cambia respecto de 2023 no es el currículo: es quién lo conduce.

## 2. Objetivos

Objetivo superior (2030) — Que la asistencia personal dirigida por la persona esté establecida como sistema en la República Dominicana.

Objetivo del proyecto (2028) — Presentar el caso dominicano junto con la OIT ante la XVII Conferencia Regional sobre la Mujer, como una de las propuestas concretas dentro de la década de instalación de los sistemas de cuidados acordada en la Conferencia de México (2025).

## 3. Marco: la agenda de género

Hasta 2028 el proyecto se inscribe en la agenda de género.

- Contraparte política: Ministerio de la Mujer (reunión con la ministra Gloria Reyes y CIMUDIS, 1-ago-2026).

- Sujeto: CIMUDIS — Círculo de Mujeres con Discapacidad, presidido por Cristina.

- El centro se plantea como la versión para mujeres con discapacidad de los Centros Libres mexicanos: espacio de encuentro, refugio cuando hace falta, y lugar de cuidado entre pares.

- Con la OIT el planteamiento adicional es que el centro sea también un lugar de trabajo para personas con discapacidad. Paz Arancibia comentó que esa idea hay que desarrollarla más — la respuesta es hacerlo conjuntamente.

Nota sobre el alcance: el marco es de género, pero las personas usuarias del piloto no lo son sólo. Ver §6.

## 4. Qué se hace — el ciclo completo

El proyecto no construye una institución: pone a andar un ciclo y lo mide.

Formación de asistentes personales
    ↓
Coordinación (emparejamiento, turnos, registro)
    ↓
Despacho al domicilio de la persona usuaria
    ↓
Datos → evaluación → ajuste

Las tres primeras arrancan a la vez, no en secuencia.

## 5. Calendario

| Periodo |  |
| --- | --- |
| 2026 | Preparación. Diálogo con INFOTEP, OIT, Ministerio de la Mujer, CONADIS y demás contrapartes. |
| 2027 · 1.º trim. | Capacitación en Costa Rica (ver §7) |
| 2027 · 2.º trim. | Preparación en el país [x — definir contenido] |
| 2027 · 3.º y 4.º trim. | Formación AP · Coordinación AP · Despacho AP — las tres en paralelo |
| 2028 · 1.º trim. | Visita de evaluación de Wendy Barrantes — un año después de la capacitación en Costa Rica |
| 2028 | Análisis de datos y preparación de la Conferencia, sin interrumpir el servicio |
| 2028 · (fecha por confirmar, previsiblemente 3.er trim.) | XVII Conferencia Regional sobre la Mujer — presentación conjunta con la OIT |
| 2028 → | Evaluación de cierre y formulación del plan hacia 2030 |

Dos niveles de evaluación

- Cada tres meses, de forma automática desde el inicio: observación de punto fijo.

- A un año de la capacitación en Costa Rica: Wendy viaja a la República Dominicana. No es una evaluación de escritorio — viene a ver si el ciclo está funcionando y, si hay problemas, se resuelven allí mismo, en persona. Quien enseñó va a ver el resultado.

Sobre la Conferencia: la sede y la fecha aún no están definidas; la conversación con el gobierno acaba de comenzar. La de 2025 fue en agosto, y sobre ese supuesto se organiza el calendario. Como la evaluación queda cerrada en el primer trimestre, el proyecto puede responder cualquiera que sea la fecha final.

## 6. Quiénes participan

Personas usuarias del piloto — unas 10 [x — por acordar]

- Sin concentrarse en la capital: el piloto debe alcanzar también a las provincias.

- Sin sesgo de sexo ni de tipo de discapacidad. El marco del proyecto es de género, pero para que los datos sirvan, el conjunto de personas usuarias no puede estar sesgado.

Es decir: la agenda de género define el marco y la conducción; no restringe a quién llega el servicio. Eso permite sostener después que la asistencia personal funciona, y su diseño se hizo desde una mirada de género — un argumento más amplio que el de un servicio para un grupo.

Conducción y ejecución

- CIMUDIS — sujeto del proyecto e interlocutor político ante el Ministerio de la Mujer.

- RELAVIN — acompañamiento técnico regional.

- Takeshi Inoue — coordinación general. Es el punto donde confluyen las cuatro líneas que este proyecto necesita a la vez: la República Dominicana, Costa Rica (Morpho), la OIT y JICA.

Contrapartes institucionales

Ministerio de la Mujer · CONADIS · FONADIS · Supérate · INFOTEP · asociación de rehabilitación

## 7. La capacitación en Costa Rica (2027, 1.er trimestre)

Unas 10 personas · dos semanas aproximadamente

Composición

- Núcleo: personas con discapacidad de CIMUDIS

- Además: CONADIS, la asociación de rehabilitación, Supérate, INFOTEP y demás instituciones concernidas

Contenido

- Eje central: aprender cómo trabaja un centro de vida independiente — la operación real, no la teoría

- Tres días de taller de consejería de pares para las personas con discapacidad

- Visitas al CONAPDIS: sede central y oficina regional de Brunca

Por qué llevar a las instituciones públicas junto con el movimiento: explicar un sistema con palabras es difícil. Se ve funcionando en Costa Rica, y a partir de ahí la conversación pasa a ser «¿y cómo hacemos esto nosotros?». Es una discusión distinta a la de una mesa técnica.

## 8. El programa de formación de asistentes personales — condición previa

Sistematizar la experiencia de Morpho en un programa de formación de asistentes personales, y terminarlo.

Sin eso, el movimiento de RELAVIN no puede expandirse en la región: cada país tendría que reinventar la formación desde cero. Quedan dos años.

Este proyecto es a la vez el primer caso de aplicación de ese programa y la ocasión de terminarlo.

## 9. El sistema de coordinación de Morpho

Se adopta el sistema de coordinación que Morpho opera por internet.

- Ya está probado en Costa Rica, en centros de vida independiente de provincia que no tienen oficina: permite coordinar a distancia entre asistentes personales y personas usuarias dispersos en el territorio.

- Por eso el piloto puede llegar a las provincias sin abrir sedes: el centro es uno, en la capital; la coordinación llega por el sistema.

- Los registros de despacho quedan almacenados desde el primer día → es la base de datos de la evaluación de 2028.

- Y hay un retorno hacia Costa Rica: al adoptarse en la República Dominicana, Morpho recibe un ingreso. Es, aunque modesto, actividad económica propia de Morpho y contribuye a su sostenibilidad.

Costo de uso: [x — por confirmar con Morpho]

## 10. Presupuesto — el criterio

La mayor parte del presupuesto es el pago de la asistencia personal. [x — tarifa y monto por acordar]

El criterio de diseño es uno: que el dinero empiece a circular en el terreno lo antes posible. No esperar a que el sistema nacional esté listo — pagar y echar a andar, y que la experiencia sirva después para que el Estado lo asuma.

Es el camino que siguió Morpho: en 2013, antes de la Ley 9379, sostenía la vida independiente de 6 personas usuarias con unos 10 asistentes personales — 919 horas en agosto de ese año, con 22% aportado por el Estado y 78% por el proyecto. Tras la entrada en vigor de la ley en 2019, el Estado asumió prácticamente el 100% y la carga del proyecto bajó a cero.

Para que el centro se sostenga, hace falta además el planteamiento trabajado con la OIT: el centro como lugar de trabajo para personas con discapacidad. JICA no puede cubrir esa parte.

Partidas: pago de asistencia personal (mayoritaria) · capacitación en Costa Rica · sistema de coordinación · operación del centro · evaluación y viajes [x]

## 11. Financiamiento

El orden importa: primero el país, después la banca.

Explicar el proyecto como sistema es difícil. Primero queremos tener claro el conjunto y conversarlo con las contrapartes dominicanas; la argumentación ante la banca de desarrollo viene después.

Punto de partida: CONADIS.

La propuesta se plantea desde el CONADIS, y a partir de ahí se conversa cuánto de esto puede cubrirse con recursos nacionales — FONADIS (fondo designado a vida independiente), Supérate / Comunidades de Cuidado, Ministerio de la Mujer. El presupuesto se presenta completo, y la proporción entre aporte nacional y financiamiento externo se define en esa conversación, no antes.

JICA (proyecto previsto desde 2027)

No se trata de que un actor apoye al otro: son de naturaleza distinta y por eso se potencian. Conocemos bien lo que JICA no puede hacer, y la intención es complementarlo. Se irá conversando según avance.

CAF

En octubre de 2025 se presentó a la CAF una propuesta regional que no prosperó. Las razones fueron explícitas y siguen siendo la guía: el proyecto era demasiado abarcativo, el monto considerable (USD 938.420), y mezclaba actividades de naturaleza dispar en varios países. Además, la CAF financia principalmente a gobiernos de sus países miembro mediante créditos y cooperaciones técnicas; con sociedad civil hace colaboraciones puntuales, orientadas a estudios, productos de conocimiento, jornadas y consultas.

Esta versión responde a lo primero: un país, un ciclo, un periodo acotado. Y para lo segundo, el proyecto tiene contraparte pública (CONADIS, Ministerio de la Mujer) y produce exactamente el tipo de resultado que la CAF sí puede acompañar:

- el programa de formación de asistentes personales sistematizado a partir de Morpho (§8) — un producto de conocimiento transferible a toda la región;

- la capacitación en Costa Rica (§7) — jornada y consulta entre instituciones de dos países;

- la evaluación con datos de 2028 (§5) — estudio.

La conversación con la CAF se retoma sobre esa base, y sin prisa. Stefan Trömel e Iñaki Regueiro no son destinatarios externos — están dentro del círculo.

Camino hacia 2028

Para la presentación conjunta en la Conferencia: primero se trabaja con la OIT, y en paralelo se escribe a la CAF.

Fuentes por explorar: CONADIS / FONADIS / Supérate / Ministerio de la Mujer (nacional) · OIT · JICA · CAF · BID · Banco Mundial

## 12. Puntos por definir

| Personas usuarias | número final y criterio de selección territorial |
| --- | --- |
| Contenido del 2.º trimestre de 2027 | qué se prepara entre la vuelta de Costa Rica y el arranque |
| Tarifa de asistencia personal | monto y quién paga qué proporción al inicio |
| Sistema de coordinación | costo de uso |
| Sede del centro | ubicación |
| Acompañamiento remoto | Morpho o Mainstream |
| Presupuesto total |  |

## 13. Próximos pasos

- Revisión de este borrador con Cristina (CIMUDIS).

- Consulta con las personas participantes de la capacitación de JICA en Okinawa (septiembre de 2026) — entre ellas la representante dominicana.

- Con eso, conversación con las contrapartes dominicanas.

- Después, la argumentación ante la banca de desarrollo.

Borrador de trabajo de RELAVIN — septiembre de 2026.